Приложение № 1

к приказу № 290 от 31. 08.2016 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ**

**К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**в 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ**

| **№****п/п** | **Направление деятельности****Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационно – методическая работа** |
|  | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2016 года. Определение основных задач педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год. | Кожевникова Н. А. | 28.08.2016 г.28.08.2016 г.  | Вопрос повестки Педагогического совета «Анализ результатов ГИА-2015»;Вопрос повестки заседания методического совета школы. |
|  | Назначение ответственных за подготовку и организацию государственной итоговой аттестации в 2017 году | Романенко О. В. | до 01.09.2016 г. | Приказы:- о назначении координатора ГИА;- о назначении ответственного технического специалиста за формирование базы государственной итоговой аттестации |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 г. | Романенко О. В. | Сентябрь 2016 – май 2017 г. |  |
|  | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА – 9 в 2017 году, разработанных на федеральном уровне. | Романенко О. В. Кожевникова Н. А. | По мере поступления |  |
|  | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с муниципальными, федеральными и региональными нормативными правовыми актами | Романенко О. В. Кожевникова Н. А. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов |  |
|  | Подготовка информационного стенда «Государственная итоговая аттестация – 2017» | Кожевникова Н. А. | Октябрь 2016 г. |  |
|  | Подготовка справочных информационных, учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенд, рабочие места, выход в Интернет) | Галкина Л. А.Иглина Н. А. | Октябрь2016 г. -май 2017 г. |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 | Романенко О. В. Кожевникова Н. А. | Сентябрь-октябрь 2016 г. |  |
|  | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА - 9 | Романенко О. В. Кожевникова Н. А. | В течение учебного года |  |
|  | Предварительное формирование базы данных выпускников 9-х классов 2017 года:- заявления об участии в государственной итоговой аттестации от выпускников;- согласие на обработку персональных данных; | Кожевникова Н. А.Шепталенко Т. Н. Классные руководители IX классов | Октябрь 2016 г. | Формирование предварительной базы данных выпускников |
|  | Сбор копий паспортов обучающихся. | до 15.11.2016 г. |
|  | Предварительное формирование базы экзаменов по выбору | Кожевникова Н. А. учителя-предметники | Сентябрь 2016 г. | Разработка планов индивидуальной работы с учащимися, в том числе обучающихся «группы риска» |
|  | Подготовка материалов и проведение внутришкольных репетиционных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников IX классов в форме ОГЭ | Учителя-предметники | 19.10 (русский язык),21.10 (математика), 15-18 ноября 2016 г. (экзамены по выбору); февраль, марта, апрель 2017 г. | Анализ результатов репетиционных экзаменов на производственных совещаниях, заседаниях ШМО |
|  | Диагностика уровня подготовки выпускников IX классов к ГИА | Кожевникова Н. А. учителя-предметники | Сентябрь 2016 г. | Стартовые диагностические работы по предметам ГИА |
|  | Ознакомление с правилами заполнения экзаменационных бланков для ответов | Учителя-предметники | Октябрь 2016 г. | Отработка алгоритма заполнения экзаменационных бланков для ответов |
|  | Совещание с учителями – предметниками, работающими в IX классах | Кожевникова Н. А. учителя-предметники | В течение 2016-2017 уч. г. | Корректировка календарно-тематического планирования педагогов, разработка планов индивидуальной работы с учащимися «группы риска» |
|  | Формирование базы данных выпускников | Кожевникова Н. А. | До 01.11.2017 г. | Методический совет по итогам создания базы |
|  | Участие в диагностических работах по русскому языку и математике, организованных Комитетом по образованию | Кожевникова Н. А. | По графику КО | Анализ результатов на заседаниях ШМО |
|  | Разработка планов по повышению качества знаний выпускников. | Кожевникова Н. А.Варельджан К. С.руководители ШМО:Руднева Е. С. Кузьменко Ю. М.Тугова Ю. С. Магдалевич С. В.Хуранова Р. И | сентябрь – октябрь 2016 г. |  |
|  | Организация консультационной помощи по предметам по выбору и индивидуально-групповой работы с обучающимися «группы риска»  | Учителя-предметники | Октябрь 2016 г.,март 2017 г.(каникулы) | Организация консультативных часов для выпускников по предметам ОГЭ |
|  | Участие в репетиционных экзаменах по русскому языку и математике в формате ОГЭ | Кожевникова Н. А. Учителя-предметники | По плану КО | Подготовка приказа об участии в репетиционных экзаменах.Анализ итогов репетиционного экзамена |
|  | Педагогический совет по допуску выпускников IX классов к ГИА | Романенко О. В.  | До 25.05.2017 г. | Приказ о допуске выпускников к ГИА |
|  | Работа с выпускниками по ознакомлению с процедурой подачи апелляций по результатам ОГЭ | Кожевникова Н. А. | Май-июнь 2017 г. |  |
|  | Участие выпускников в ГИА в форме ОГЭ в основные сроки. | Кожевникова Н. А. | Май-июнь 2017 г. |  |
|  | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ выпускников IX классов. | Кожевникова Н. А. | Июнь-август 2017 г. |  |
|  | Психологическая подготовка и сопровождение выпускников IX классов. Профилактика психоэмоциональных перегрузок в период подготовки к ГИА | Абдулаев Ш. И.классные руководители | В течение 2016 - 2017 уч. г. | В соответствии с планом работы комнаты психологической разгрузки. |
|  | Обеспечение информирования участников образовательных отношений по вопросу информационной безопасности при подготовки к ГИА | Кожевникова Н. А. | В течение 2016 - 2017 уч. г |  |
| **II. Работа с педагогическим коллективом** |
|  | Составление планов индивидуальной работы по подготовке к ГИА в форме ОГЭ, в том числе обучающихся мотивированных на высокий результат. | Учителя – предметники  | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Методическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА (экзамены по выбору) |
|  | Составление и корректировка планов индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» | Учителя-предметники | В течение 2016-2017 уч.г. |  |
|  | Проведение тренингов по работе с КИМами по русскому языку, математике и предметам по выбору, бланками для ответов | Учителя-предметники, преподающие в IX классах | Октябрь 2016 г. -апрель 2017 г. |  |
|  | Диссеминация опыта работы по подготовке к ГИА | Учителя – предметники  | В течение 2016-2017 уч.г. | Участие в работе школьных, городских методических объединений |
|  | Подготовка материала для промежуточной аттестации выпускников IX классов | Варельджан К. С. руководители школьных методических объединений | Декабрь 2016 г. -  |  |
|  | Организационно-методическая поддержка педагогов – предметников по вопросам подготовки к ОГЭ  | Варельджан К. С. Кожевникова Н. А. | В течение 2016-2017 уч.г. |  |
|  | Прохождение педагогами курсов при АРИПК:-по подготовке обучающихся к ОГЭ;-членов предметных комиссий ГИА. | Диденко В. В. | По заявке |  |
|  | Участие в обучающих семинарах для участников ГИА:- уполномоченных представителей ТЭК,- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- общественных наблюдателей | Кожевникова Н. А. | Декабрь 2016 г.- апрель 2017 г. | По графику Комитета по образованию |
|  | Проведение обучающих семинаров для членов предметной комиссии по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников | Кожевникова Н. А. | Февраль-апрель 2017 г. | По графику Комитета по образованию |
|  | Оформление выставки методической литературы по подготовке к государственной итоговой аттестации | Иглина Н. А. | Октябрь 2016 г.-февраль 2017 г. |  |
|  | Консультирование педагогов по вопросам психологической готовности выпускников IX классов | Абдулаев Ш. И. | В течение учебного года |  |
| **III. Работа с классными руководителями** |
|  | Подготовка документов для формирования банка данных. | Кожевникова Н. А. классные руководители IX классов | Октябрь2016- февраль 2017 г. |  |
|  | Контроль за посещаемостью элективных курсов и дополнительных занятий | В течение 2016-2017 уч.г. |  |
|  | Консультационная поддержка родителей/законных представителей обучающихся «группы риска» по уровню готовности к ГИА | В течение 2016-2017уч.г. |  |
|  | Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам участия в ГИА | Кожевникова Н. А.Абдулаев Ш. И. | В течение 2016-2017уч.г. | Темы консультаций:- выбор экзаменов для участия в ГИА;- уровень подготовки обучающихся;- знакомство с нормативно-правовой базой по процедуре проведения государственной итоговой аттестации и др.  |
|  | Консультирование родителей по вопросам психологической готовности выпускников IX классов | Абдулаев Ш. И. | В течение учебного года |  |
| **IV. Работа с обучающимися** |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. | Кожевникова Н. А.Руднева Е. С.Куиз С.М.Тугова Ю.С.Варельджан К.С. | август 2016 г.,в течение учебного года |  |
| 2. | Организация диагностики уровня подготовки выпускников IX классов к прохождению ГИА | Кожевникова Н. А.учителя-предметники | Сентябрь 2016 .г. | Анализ диагностических мероприятий  |
| 3. | Индивидуальная работа с целью повышения качества знаний выпускников при подготовке к ГИА | Учителя – предметники  | В течение учебного года | По итогам диагностических мероприятий заседание методического совета «Состояние подготовки к ГИА» 26.10.2015 |
| 4. | Проведение тренингов по работе с КИМами по русскому языку и математике и бланками для ответов. | Учителя – предметники  | Октябрь 2016 г. - апрель 2017 г. |  |
| 5. | Индивидуальная работа по процедуре участия в государственной итоговой аттестации  | Учителя – предметники | В течение 2016-2017 уч.г. |  |
| 6. | Ознакомление с правилами заполнения бланков. | Учителя – предметники | В течение учебного года |  |
| 7. | Встречи администрации с выпускниками по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. | Романенко О. В.Кожевникова Н. А. | В течение учебного года  | 1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами по процедуре проведения ГИА 2016 г.
2. Правила поведения во время государственной итоговой аттестации.
 |
| **V. Работа с родителями** |
| 1. | Проведение классных родительских собраний по подготовке к участию в государственной итоговой аттестации | Классные руководители | В течение учебного года | Об участии выпускников в ГИА 2016 (информация о результатах). |
| О порядке проведения ГИА в 2017 г. |
| Особенности проведения ОГЭ в 2017 г. О порядке окончания учебного года.Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций с родителями  | Романенко О. В.Кожевникова Н. А.классные руководители IX классов | В течение 2016-2017 уч. г. | Темы консультаций:- учет индивидуальных особенностей обучающихся при выборе экзаменов;- порядок выставления итоговых отметок в аттестат |
| **VI. Мероприятия по формированию антикоррупционной модели поведения** |
| 1. | Информационно-консультационная поддержка по правовым вопросам в рамках подготовки к участию в ГИА | Администрация школы | В течение года |  |
| 2. | Деловые тренинги по процедуре участия в ГИА в рамках проведения родительского лектория и родительских собраний | Кожевникова Н. А. | По плану родительского лектория и родительских собраний |  |
| 3. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 для всех участников образовательного процесса (педагогов, выпускников, родителей) | Администрация | В течение года |  |
| 4. | Ознакомление участников ГИА -2017 с информацией по вопросам организации и проведения ГИА-2017 («горячая линия ») | Администрация | В течение года |  |
| 5. | Регулярное ознакомление всех участников образовательного процесса с изменениями в нормативно-правовой базе ГИА-2017 | Администрация | В течение года |  |
| 6. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ГИА - 9 | Кожевникова Н. А.Галкина Л. А. | В течение года |  |
| **VI. Контроль организации ГИА-9**  |
| 1. | Анализа результатов проведенных контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов по математике и русскому языку и по предметам по выбору | Романенко О. В.Кожевникова Н. А.руководители ШМО:Руднева Е. С. Кузьменко Ю. М.Тугова Ю. С. Магдалевич С. В.Хуранова Р. И. | февраль-март 2017г. |  |
| 2. | Контроль за организацией психологического сопровождения выпускников | Романенко О. В.Кожевникова Н. А. | март – апрель |  |
| 3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в лицее по процедуре проведения ГИА-9 в 2017 году; размещение соответствующей информации на сайте лицея | Романенко О. В. | ноябрь декабрь 2016 г. |  |
| 4. | Осуществление контроля хода подготовки и проведения ГИА-9 | Романенко О. В. | сентябрь-октябрь 2016 г.март-апрель 2017 г.май-июнь 2017 г. |  |