Утверждаю:

директор МБОУ «Лицей №35»

___________ Романенко О. В.

Дорожная карта реализации ФГОС ООО

в МБОУ «Лицей № 35» в 2015 - 2016 уч. году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Практический выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе |
| 1.1. | Совещание при директоре «Новые Стандарты в современной школе: эффекты, преемственность, перспективы» | Сентябрь 2015 | Директор, Зам. УВР | Составление плана работы по введению ФГОС |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе | Сентябрь 2015 | Зам. УВР Кожевникова Н. А. | Система мероприятий (Дорожная карта), обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 1.3. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2015 | Директор, Зам. УВР | Приказ, в соответствии с положением |
| 1.4. | Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО на заседаниях МО: - Изучение содержания ФГОС; - «Понимание технологического подхода в обучении» - «Разработка программы развития УУД на ступени основного общего образования ». - «Критерии оценивания достижений обучающихся. Оценка и отметка» | Сентябрь 2015 | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., РШМО Магдалевич С. В., Рябцева Ю. В. | Протоколы заседания ШМО |
| 1.5. | Формирование УМК на 2015-2016 уч. г. (5 кл.) | Сентябрь 2015 | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., РШМО Магдалевич С. В., Рябцева Ю. В. | Разработка педагогами лицея программ отдельных учебных предметов, программ курсов ВД |
| 1.6. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт лицея | В течение года | УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., | Работа сайта лицея |
| 2. Нормативно-правовое направление |
| 2.1 | Анализ нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения внедрения ФГОС ООО | Август-сентябрь 2015 г. | Администрация, Члены рабочей группы введения ФГОС ООО | Подготовка изменений и дополнений в нормативно правовую базу ОУ |
| 2.2 | Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка новых локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | До 15.09.15 г. | Администрация, Члены рабочей группы введения ФГОС ООО | Изменения в локальных актах в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 2.3. | Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Сентябрь 2015 | Администрация, Члены рабочей группы введения ФГОС ООО | Изменения в должностных инструкциях |
| 2.4. | Внесение изменений в модель договора между родителями, ОУ, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО | Август 2015г. | Администрация, Члены рабочей группы введения ФГОС ООО | Модель договора между родителями и ОУ, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС |
| 2.5. | Внесение изменений в Основную образовательную программу ООО. | Сентябрь – ноябрь 2015 г. | Администрация, Члены рабочей группы введения ФГОС ООО | Новая Основная образовательная программа ООО |
| 3. Мониторинги и диагностики (стартовые, рубежные, итоговые) |
| 3.1. | Стартовая диагностика предметных (по русскому языку, математике) и метапредметных знаний. | Сентябрь 2015г. | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа | Справка-анализ результатов |
| 3.2. | Совещание при завуче по анализу результатов стартовой диагностики | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа; учителя-предметники, реализующие ФГОС ООО | Протокол; рекомендации |
| 3.3. | Промежуточная диагностика предметных (по русскому языку, математике) знаний. | Декабрь 2015 г. | Зам. УВР Кожевникова Н. А, Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа; учителя-предметники, реализующие ФГОС ООО | Справка- сравнительный анализ результатов |
| 3.4. | Промежуточная диагностика метапредметных знаний. | Январь 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа; учителя-предметники, реализующие ФГОС ООО | Справка- сравнительный анализ результатов |
| 3.5. | Итоговая диагностика предметных (по русскому языку, математике) и метапредметных знаний. | Апрель 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова Н. А., Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа; учителя-предметники, реализующие ФГОС ООО | Справка- сравнительный анализ результатов |
| 3.6. | Совещание при завуче «Динамика образовательных достижений обучающихся» | Май 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А., Рабочая группа; учителя-предметники, реализующие ФГОС ООО | Протокол; рекомендации |
| 4. Научно-методическое сопровождение (семинары, круглые столы, консультирование школьных команд, социологический мониторинг) |
| 4.1. | Семинар-консультация: «Проектирование основной образовательной программы основного общего образования» | Сентябрь 2015г. | Администрация; Члены рабочей группы, реализующей ФГОС ООО | Выработка рекомендаций |
| 4.2. | Практический постоянно действующий семинар для учителей, реализующих ФГОС ООО «Обновление содержания и технологий обучения в контексте реализации ФГОС ООО» | В течение года | Рябцева Ю. В. | Применение в работе материалов семинара |
| 4.3. | Практический постояннодействующий семинар для учителей-предметников, реализующих ФГОС ООО, «Использование стратегий технологии РКМЧП для реализации системно-деятельностного подхода при организации уроков в 1х-5х классах»: Мастер-класс «Виды организации работы с текстом для обучения «вдумчивому чтению» учащихся»; Технология составления Интеллект-карт как средство формирования УУД учащихся Мастер-класс « Создание проблемной ситуации на уроке» | В течение года Октябрь 2015 Февраль 2016 г. Апрель 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А. | Выработка рекомендаций Практическое применение рекомендаций и материалов семинара |
| 4.4. | Посещение уроков педагогов, реализующих ФГОС ООО | В течение года (согласно графику) | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А | Справка-анализ |
| 4.5. | Круглый стол: «Создание образовательной среды в школе для организации проектной деятельности учащихся» | Апрель 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова, | Информация |
| 4.6. | Мониторинг мнений педагогической и родительской общественности о переходе на ФГОС ООО | Апрель 2016 г. | Зам. УВР Филиппова А. А | Анализ анкет, справка |
| 4.7. | Круглый стол: «Итоги деятельности лицея, осуществляющего переход на ФГОС ООО. Проблемы. Пути решения». | Май 2016 г. | Администрация, Члены рабочей группы, реализующей ФГОС ООО | Выработка рекомендаций |
| 4.8. | Взаимопосещение уроков: «Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС второго поколения» | В течение года | Педагоги 1х-5х классов | Анализ посещенных уроков |
| 5. Социализация. Организация внеурочной деятельности. |
| 5.1. | Совещание при завуче «Создание в лицее целостной системы внеурочной деятельности как оптимального условия для развития личности ребёнка» | Сентябрь 2015 | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А | Выработка предложений для составления Программы ВД |
| 5.2. | Совещание при завуче «Особенности составления программы ВД» | Октябрь 2015 г. | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А Рябцева Ю. В. | Выработка рекомендаций для составления программ ВД; Внесение изменений в программы ВД. |
| 5.3. | Разработка модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы | Сентябрь 2015 | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А Рябцева Ю. В. Преподаватели, реализующие ВД | Модель реализации ВД |
| 5.4. | Проведение презентации и семинара-практикума для родителей пятиклассников «Особенности обучения по ФГОС. Результаты реализация программ ВД» | Апрель 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А Рябцева Ю. В. Преподаватели, реализующие ВД | Выставка творческих работ учащихся; Проведение открытых занятий курсов ВД. |
| 5.5. | Подведение итогов реализации ФГОС ООО | Май 2016 г. | Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. А Рябцева Ю. В. Преподаватели, реализующие ВД | Подготовка информации для Публичного отчёта |
| 6. . Психолого-педагогическое сопровождение |
| 6.1. | Диагностика затруднений педагогов на этапе перехода к ФГОС ООО | Октябрь – ноябрь 2015 | Психолог Абдулаев Ш. И. Зам. УВР Кожевникова, Зам. УВР Филиппова А. | Анализ анкет педагогов; Выработка рекомендаций |
| 6.2. | Проведение тренингов на снижение сопротивления инновациям | В течение года | Психолог Абдулаев Ш. И. | Снижение сопротивления педагогов инновационной деятельности |
| 6.3. | Подбор методик для мониторинга личностных результатов | Ноябрь-декабрь 2015 г. | Психолог Абдулаев Ш. И. | Пакет диагностических материалов |
| 6.4. | Разработка проекта мониторинга личностных результатов | Апрель – май 2016 г. | Психолог Абдулаев Ш. И. | Проект мониторинга личностных результатов |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД МАЙКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 35»

385018, РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 532. Тел: 8(8772)57-21-84; licey_35_maykop@mail.ru

ПРИКАЗ

от 01.09.2015 г. № 335

О разработке и утверждении «дорожной карты»

Реализации ФГОС ООО

в 2015 -2016 учебном году

С целью организованного обеспечения введения ФГОС ООО в МБОУ «Лицей № 35» в 2015-2016 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю :

- Кожевниковой Н. А., зам. директора по УВР, разработать и утвердить «дорожную карту» по реализации ФГОС ООО в МБОУ «Лицей № 35» в 2015-2016 учебном году.

- Довести «дорожную карту» до сведения педагогов, преподающих в 5 классах.

3.   Разместить «дорожную карту» общеобразовательной организации на сайте лицея (Галкиной Л. А.).

| Директор | Романенко О. В. |
| --- | --- |